## Sheet1
WBS
一、项目基本情况
项目名称： | Advanced-Study | 项目编号 | SRA2022-G01 | 版本 | 1.0.3
制作人 | 张丁元 | 审核人 | 童奕伟
项目经理 | 张丁元 | 制作日期 | 2022-02-27 | 修改日期 | 2022-04-24
二、工作结构分解（R 负责，AS协助、I通知）
WBS代码 | 阶段 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 张丁元 | 童奕伟 | 郑森瑞 | 张淇 | 王泰吉 | 输入 | 输出
1.1.2 | 项目启动 | 小组成立 | 组员确定 | 5 | 1 | R | I | I | I | I | 成员进行沟通 | 成员同意建立
1.1.3 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | I | 同意建立 | G01小组成立
1.2.1 |  | 选题 | 确认选题 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 选择题目 | 确认选择常规选题
1.2.2 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | AS | 小组开会，对选题内容进行讨论 | 有初步的结果
1.2.3 |  |  | 建立github远程仓库 | 5 | 1 | R | I | I | I | I | 对远程仓库进行划分 | 建立远程仓库SRA
1.3.1 |  | 项目章程 | 编写项目章程 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 根据选题内容初步编写项目章程 | 初步的项目章程文档
1.3.2 |  |  | 组内评审 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 根据文档内容进行讨论评审 | 完成V0.0.1版本的项目章程
1.3.3 |  |  | 提交项目章程 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 提交v0.0.1版本的项目章程 | 提交至github远程仓库main分支
1.4.1 |  | 可行性分析 | 可行性分析初步编写 | 2 | 1 | I | I | I | R | AS | 根据选题内容初步编写可行性分析 | 初步的可行性分析
1.4.2 |  |  | 可行性分析修改补充 | 2 | 1 | I | I | I | AS | R | 对初稿进行修改 | 形成较完善的可行性分析
1.4.3 |  |  | 组内评审 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 根据文档内容进行讨论评审 | 完成V0.0.1版本的可行性分析
1.4.4 |  |  | 提交可行性分析报告 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 提交V0.0.1版本的可行性分析报告 | 提交至github远程仓库main分支
1.5.1 |  |  | 绘制wbs图 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 绘制wbs图 | 完成wbs图
1.6.1 |  |  | 绘制obs图 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 绘制obs图 | 完成obs图
1.7.1 |  |  | 绘制甘特图 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 绘制甘特图 | 完成甘特图
1.8.1 |  | 项目计划 | 项目计划编写 | 2 | 1 | AS | R | I | I | I | 根据选题内容初步编写项目计划 | 初步的项目计划
1.8.2 |  |  | 修改项目计划 | 2 | 1 | R | AS | I | I | I | 对项目计划初稿进行修改 | 形成较完善的项目计划
1.8.3 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 根据文档内容进行讨论评审 | 完成V0.0.1版本的项目计划
1.8.4 |  |  | 提交项目计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 提交V0.0.1版本的项目计划报告 | 提交至github远程仓库main分支
2.1.1 | 项目计划阶段 |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论下周的内容 | 对下周内容初步规划
2.2.1 |  | 可行性分析 | 报告修改 | 2 | 1 | I | I | I | R | AS | 根据V0.0.1版本的可行性报告进行修改 | 完成V0.0.2版本的可行性分析报告
2.3.1 |  | 项目章程 | 报告修改 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 根据V0.0.1版本的项目章程进行修改 | 完成V0.0.2版本的项目章程
2.4.1 |  | 需求工程项目计划 | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 对项目计划进行讨论 | 对之前的已完成内容进行确定，以及对之后工作的展望
2.4.2 |  |  | 时间管理计划 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 | 时间管理计划
2.4.3 |  |  | 范围管理计划 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 | 范围管理计划
2.4.4 |  |  | 成本管理计划 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 | 成本管理计划
2.4.5 |  |  | 质量管理计划 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 可行性分析结果 | 质量管理计划
2.4.6 |  |  | 沟通管理计划 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 可行性分析结果 | 沟通管理计划
2.4.7 |  |  | 风险管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 | 风险管理计划
2.4.8 |  |  | 配置管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 | 配置管理计划
2.4.9 |  |  | 项目计划修改 | 1 | 1 | R | AS | I | I | I | 各个计划的结论 | 完成V0.0.2版本的项目计划
2.4.10 |  |  | ppt制作 | 2 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析报告；需求工程项目计划；甘特图；wbs图 | 可行性分析报告；需求工程项目计划v0.0.3；甘特图；wbs图；ppt
2.5.1 |  | 初审 | 项目计划初审 | 1 | 1 | AS | R | AS | I | I | 可行性分析报告；需求工程项目计划；甘特图；wbs图 | 完成v0.1.0版本的项目计划
2.6.1 |  | UML | UML第一周ppt | 5 | 3 | R | AS | AS | AS | AS | UML第一周内容 | 完成UML第一周ppt
2.7.1 |  | 终审 | 项目计划终审 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 可行性分析报告；需求工程项目计划；甘特图；wbs图 | 完成v1.0.0版本的项目计划、甘特图、可行性分析、项目章程
2.7.2 |  |  | 项目计划终版修改 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | v1.0.0版本的项目计划、甘特图、可行性分析、项目章程 | 完成v1.0.1版本的项目计划、甘特图、可行性分析、项目章程
3.1.1 | 需求开发 | 需求获取 | UML第一次翻转课堂评审 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | UML第一周PPT | 完成评审
3.1.2 |  |  | 编写项目视图与范围 | 5 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 | 初版视图与范围文档
3.1.3 |  |  | 小组会议5 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.4 |  |  | 确定需求开发过程 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 | 需求开发过程
3.1.5 |  |  | 用户群分类 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 | 初版用户群分类文档
3.1.6 |  |  | 选择产品代表 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 | 确定产品代表
3.1.7 |  |  | UML第二周ppt | 5 | 3 | R | AS | AS | AS | AS | UML内容 | UML第二周ppt
3.1.8 |  |  | 小组会议6 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.9 |  |  | 建立核心队伍 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 会议讨论结果 | 对应文档内容
3.1.10 |  |  | UML翻转第一周课堂评审 | 1 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | UMLppt | 完成评审
3.1.11 |  |  | 完成视图与范围文档，并向项目发起人发出邀请 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 上一版视图与范围文档 | 更新视图与范围文档、发出邀请
3.1.12 |  |  | 小组会议7 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.13 |  |  | UML第三周ppt | 5 | 3 | R | AS | AS | AS | AS | UML内容 | UML ppt
3.1.14 |  |  | 小组会议8 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.15 |  |  | UML翻转课堂第三周评审 | 1 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | UMLppt | 完成评审
3.1.16 |  |  | 完成与项目下达者的访谈，并记录 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 视图与范围文档 | 访谈记录
3.1.17 |  |  | 小组会议9 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.18 |  |  | UML第四周ppt | 5 | 3 | R | AS | AS | AS | AS | UML 内容 | UML ppt
3.1.19 |  |  | UML翻转第三次课堂评审 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | UML ppt | 完成评审
3.1.20 |  |  | UML翻转课堂评审 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | UMLppt | 完成评审
3.1.21 |  |  | 小组会议10 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.22 |  |  | 对用例文档进行初步编写 | 5 | 2 | R | AS | AS | AS | AS | 会议讨论结果 | 完成用例文档
3.1.23 |  |  | 确认用户代表 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 会议讨论结果 | 确定用户代表
3.1.24 |  |  | 向用户代表发出邀请 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 用例文档
3.1.25 |  |  | UML翻转第四周第二次 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | UML ppt | 完成评审
3.1.26 |  |  | 小组会议11 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.27 |  |  | 确定使用实例 | 1 | 2 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 | 确定实例
3.1.28 |  |  | 更新会议记录、甘特图等所有需要更新的文档 | 2 | 1 | R | AS | I | AS | AS | 旧版文档 | 更新版的所有文档
3.1.29 |  |  | UI草图的绘制 | 1 | 3 | I | I | R | I | I | 用例图 | 草图的初版
3.1.30 |  |  | 小组会议12 | 5 | 1 | R | I | I | I | I | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.31 |  |  | 编写用户代表文档 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 会议讨论结果 | 用户代表文档
3.1.32 |  |  | 修订与项目下达者访谈文档 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 旧版访谈文档 | 项目下达者访谈文档
3.1.33 |  |  | 重新向用户代表发送邀请 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 用例文档 草图 | 邀请函
3.1.34 |  |  | 分析用户工作流程 | 1 | 2 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.1.35 |  |  | 用户代表访谈 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 用例文档 草图 | 访谈记录
3.1.36 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.37 |  |  | 用例图修改 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 初版用例图 | 更新版用例图
3.1.38 |  |  | 对草图进行修改 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 初版草图 | 更新版草图
3.1.39 |  |  | 对用例文档修改 | 2 | 1 | I | R | AS | I | I | 初版用例文档 | 更新版用例文档
3.1.40 |  |  | 对视图范围文档修改 | 2 | 1 | I | I | I | R | AS | 旧版视图与范围文档 | 更新版视图与范围文档
3.1.41 |  |  | 向用户代表再次发起邀请 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 用例文档 用例图 UI原型 | 邀请函
3.1.42 |  |  | 需求管理工具的初步配置 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 禅道 | 禅道初步配置
3.1.43 |  |  | 管理员代表访谈 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 用例文档 用例图 UI原型 | 访谈得到的新的需求及建议
3.1.44 |  |  | 学生代表、游客代表访谈 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 用例文档 用例图 UI原型 | 访谈得到的新的需求及建议
3.1.45 |  |  | 采用软件需求规格说明模板 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 模板 | SRS初步版本
3.1.46 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.47 |  |  | UML第五次ppt | 2 | 2 | I | I | I | R | AS | UML对象图、包图、构件图、UML1.0与2.0区别 | UML第五次ppt
3.1.48 |  |  | UI绘制 | 1 | 4 | R | I | I | I | I | 用例图 | UI初步
3.1.49 |  |  | 用例文档修改 | 2 | 2 | I | R | AS | I | I | 用例图 旧版用例文档 | 新版用例文档
3.1.50 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.51 |  |  | 活动图绘制 | 2 | 2 | I | I | I | R | AS | 用例文档 UI | 部分活动图
3.1.52 |  |  | 流程图绘制 | 1 | 2 | I | R | AS | I | I | 用例文档 UI | 部分流程图
3.1.53 |  |  | 召开应用程序开发联系会议（JAD） | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.1.54 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.1.55 |  |  | 检查问题报告 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.1.56 |  |  | 需求重用 | 1 | 1 | I | R | I | I | AS | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.2.1 |  | 需求分析 | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.2.2 |  |  | 绘制关联图 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.2.3 |  |  | 创建开发原型 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.2.4 |  |  | 确定需求优先级 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.2.5 |  |  | 编写数据字典 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.2.6 |  |  | 应用质量功能调配 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.2.7 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.3.1 |  | 需求规格说明 | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.3.2 |  |  | 采用软件需求规格说明模板 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.3.3 |  |  | 指明需求来源 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.3.4 |  |  | 为每一项需求注上标号 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.3.5 |  |  | 记录业务规范 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.3.6 |  |  | 创建需求跟踪能力矩阵 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.3.7 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.4.1 |  | 需求规格审核 | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
3.4.2 |  |  | 审查需求文档 | 1 | 2 | R | AS | I | I | I | 会议讨论结果，v0.0.1 需求规格文档 | 形成v0.0.2版本
3.4.3 |  |  | 编写测试用例 | 1 | 2 | I | I | I | R | AS | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.4.4 |  |  | 编写用户手册 | 1 | 2 | I | R | AS | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.4.5 |  |  | 确定合格的标准 | 1 | 2 | R | AS | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
3.4.6 |  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
4.1.1 | 需求管理 |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | I | I | I | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
4.1.2 |  |  | 确定变更控制过程 | 1 | 2 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.3 |  |  | 建立变更控制委员会 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.4 |  |  | 进行变更影响分析 | 1 | 2 | I | R | AS | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.5 |  |  | 跟踪每一项变更 | 1 | 2 | I | I | I | AS | R | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.6 |  |  | 编写需求文档的基准版本和控制版本 | 1 | 2 | I | I | I | R | AS | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.7 |  |  | 维护变更历史记录 | 1 | 2 | I | I | I | AS | R | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.8 |  |  | 跟踪需求状态 | 1 | 2 | I | AS | R | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.9 |  |  | 衡量需求稳定性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
4.1.10 |  |  | 使用需求管理工具 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
|  |  | 小组会议 | 1 | 1 | R | I | I | I | AS | 会议讨论结果 | 编写相应的文档内容
5.1.0 | 项目收尾 | 质量检测 | 质量检测 | 5 | 5 | R | AS | AS | AS | AS | 需求报告、UI | 编写相应的文档内容
|  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
5.2.0 |  | 项目验收 | 项目验收 | 5 | 5 | R | AS | AS | AS | AS | 需求报告、UI、用户手册 | 编写相应的文档内容
|  |  | 小组会议 | 5 | 1 | R | AS | AS | AS | AS | 讨论上周完成工作，已经下周应做工作 | 会议纪要
5.3.0 |  | 项目总结 | 项目总结 | 5 | 5 | R | AS | AS | AS | AS | 之前所有内容 | 编写相应的文档内容