## Sheet1
SRA2022-G01-全体用户需求优先级
管理员用例 采用蓝色 |  |  |  |  | 相对收益：若功能实现，1为收益几乎没有，9为收益最大 相对损失：若功能未实现，1为损失几乎没有，9为损失最大 相对成本：若功能实现，1为消耗基本没有，9为消耗最大 相对风险：1为功能实现很容易，9为很难 优先级：该功能实现的优先顺序，越大需求越重要
教师用例 采用黄色
学生用例 采用绿色
游客用例 采用紫色
相对权重 |  | 学生教师管理员权重占比均为1，游客为0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
特性 |  | 描述 | 相对收益 | 相对损失 | 总价值 | 价值% | 相对成本 | 成本% | 相对风险 | 风险% | 优先级
学生 | 发送教学提问 | 发送对视频具体的教学提问 | 9 | 9 | 18 | 1.7734 | 5 | 1.1261 | 3 | 0.68966 | 0.97666
学生 | 查看我的笔记 | 查看自己已保存的笔记 | 8 | 7 | 15 | 1.4778 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.8118
教师 | 修改账号密码 | 修改个人账号的登录密码 | 5 | 6 | 11 | 1.0837 | 3 | 0.67568 | 3 | 0.68966 | 0.79376
管理员 | 内置账号登录 | 管理员账号+密码（由项目负责人直接设置）登录 | 9 | 9 | 18 | 1.7734 | 5 | 1.1261 | 5 | 1.1494 | 0.77933
学生 | 内置账号登录 | 学号+密码（初始密码身份证后六位）登录 | 9 | 9 | 18 | 1.7734 | 5 | 1.1261 | 5 | 1.1494 | 0.77933
学生 | 观看视频 | 通过点击首页推荐视频或通过视频页的视频观看视频 | 9 | 9 | 18 | 1.7734 | 5 | 1.1261 | 5 | 1.1494 | 0.77933
学生 | 查看@自己的 | 查看@自己的评论或教学区的回复 | 8 | 8 | 16 | 1.5764 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.77058
学生 | 修改个人信息 | 修改个人账号的相关信息，如昵称、签名、性别、出生日期等 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 4 | 0.9009 | 3 | 0.68966 | 0.7433
学生 | 记笔记 | 截取屏幕截图、定位视频时间、字体加粗、字体添加下划线、保存笔记、调整字体大小等 | 8 | 7 | 15 | 1.4778 | 6 | 1.3514 | 3 | 0.68966 | 0.72407
教师 | 通知教师邮箱 | 教师收到的评论、回复、教学区提问都会直接通过邮箱发送给教师 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 3 | 0.67568 | 3 | 0.68966 | 0.7216
教师 | 回复教学提问 | 回复对视频的教学提问 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 5 | 1.1261 | 3 | 0.68966 | 0.70536
教师 | 发表评论 | 发表对视频或动态的评论 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.70356
教师 | 回复评论 | 回复对视频或动态的评论 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.70356
教师 | 修改个人信息 | 修改个人账号的相关信息，如昵称、签名、性别、出生日期等 | 5 | 6 | 11 | 1.0837 | 4 | 0.9009 | 3 | 0.68966 | 0.68136
学生 | 关注用户 | 从视频页或个人中心关注某个用户 | 7 | 7 | 14 | 1.3793 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.67426
学生 | 视频属性分类筛选 | 按照视频属性内容等分类进行筛选视频 | 8 | 6 | 14 | 1.3793 | 3 | 0.67568 | 6 | 1.3793 | 0.6712
学生 | 弹幕开关 | 打开或关闭弹幕 | 7 | 7 | 14 | 1.3793 | 2 | 0.45045 | 7 | 1.6092 | 0.66968
学生 | 发送弹幕 | 发送相关视频或直播的弹幕 | 7 | 7 | 14 | 1.3793 | 2 | 0.45045 | 7 | 1.6092 | 0.66968
教师 | 观看视频 | 通过点击首页推荐视频或通过视频页的视频观看视频 | 7 | 8 | 15 | 1.4778 | 5 | 1.1261 | 5 | 1.1494 | 0.64944
教师 | 内置账号登录 | 教工号+密码（初始密码身份证后六位）登录 | 4 | 5 | 9 | 0.8867 | 3 | 0.67568 | 3 | 0.68966 | 0.64944
学生 | 查看关注列表 | 查看自己或者他人的关注列表 | 7 | 5 | 12 | 1.1823 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.64944
学生 | 发表评论 | 发表对视频或动态的评论 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.64944
学生 | 回复评论 | 回复对视频或动态的评论 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.64944
教师 | 查找内容 | 通过搜索信息查找视频、用户等 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 3 | 0.67568 | 5 | 1.1494 | 0.64778
学生 | 查找内容 | 通过搜索信息查找视频、用户等 | 7 | 5 | 12 | 1.1823 | 3 | 0.67568 | 5 | 1.1494 | 0.64778
教师 | 记笔记 | 截取屏幕截图、定位视频时间、字体加粗、字体添加下划线、保存笔记、调整字体大小等 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 6 | 1.3514 | 3 | 0.68966 | 0.62753
教师 | 查看@自己的 | 查看@自己的评论或教学区的提问 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.6261
教师 | 发送弹幕 | 发送相关视频或直播的弹幕 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 2 | 0.45045 | 7 | 1.6092 | 0.62185
教师 | 查看我的笔记 | 查看自己已保存的笔记 | 5 | 6 | 11 | 1.0837 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.59532
教师 | 关注用户 | 从视频页或个人中心关注某个用户 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.57794
学生 | 添加视频 到稍后再看 | 添加视频到稍后再看 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.57794
教师 | 观看直播 | 通过点击首页推荐直播或通过直播页的直播观看直播 | 8 | 8 | 16 | 1.5764 | 6 | 1.3514 | 6 | 1.3793 | 0.57728
学生 | 观看直播 | 通过点击首页推荐直播或通过直播页的直播观看直播 | 8 | 8 | 16 | 1.5764 | 6 | 1.3514 | 6 | 1.3793 | 0.57728
教师 | 查看回复信息 | 查看回复自己发表的评论的信息 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 6 | 1.3514 | 4 | 0.91954 | 0.564
教师 | 忘记密码？ | 通过手机验证的方式验证身份，修改密码 | 4 | 5 | 9 | 0.8867 | 3 | 0.67568 | 4 | 0.91954 | 0.55585
学生 | 查看历史记录 | 查看浏览过的视频的历史记录 | 7 | 7 | 14 | 1.3793 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.55155
学生 | 查看收藏夹 | 查看某个收藏夹内容 | 7 | 7 | 14 | 1.3793 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.55155
教师 | 查看关注列表 | 查看自己或者他人的关注列表 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.5412
教师 | 查看粉丝列表 | 查看自己或者他人的粉丝列表 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.5412
学生 | 点赞评论 | 点赞对视频或动态的评论 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.5412
教师 | 发起直播 | 发起直播 | 7 | 8 | 15 | 1.4778 | 6 | 1.3514 | 6 | 1.3793 | 0.5412
学生 | 收藏视频 | 收藏该视频 | 6 | 5 | 11 | 1.0837 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.52978
学生 | 查看回复信息 | 查看回复自己发表的评论的信息 | 7 | 5 | 12 | 1.1823 | 6 | 1.3514 | 4 | 0.91954 | 0.52062
教师 | 结束直播 | 结束直播 | 7 | 7 | 14 | 1.3793 | 6 | 1.3514 | 6 | 1.3793 | 0.50512
管理员 | 游客注册申请审核 | 对游客注册申请进行审核，可以通过或者驳回游客的注册申请 | 5 | 4 | 9 | 0.8867 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.48708
教师 | 点赞评论 | 点赞对视频或动态的评论 | 4 | 5 | 9 | 0.8867 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.48708
教师 | 手机验证码登录 | 使用手机号+验证码方式登录 | 4 | 5 | 9 | 0.8867 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.48708
学生 | 手机验证码登录 | 使用手机号+验证码方式登录 | 5 | 4 | 9 | 0.8867 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.48708
教师 | 视频属性分类筛选 | 按照视频属性内容等分类进行筛选视频 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 3 | 0.67568 | 6 | 1.3793 | 0.47943
教师 | 弹幕开关 | 打开或关闭弹幕 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 2 | 0.45045 | 7 | 1.6092 | 0.47835
教师 | 查看弹幕列表 | 查看视频或直播的弹幕列表 | 5 | 6 | 11 | 1.0837 | 3 | 0.67568 | 7 | 1.6092 | 0.47431
学生 | 查找历史记录 | 查找浏览过的视频的历史记录 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.47276
学生 | 查看稍后再看 | 查看稍后再看的内容 | 6 | 6 | 12 | 1.1823 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.47276
教师 | 点赞视频 | 点赞该视频 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 6 | 1.3514 | 4 | 0.91954 | 0.43385
学生 | 查看收到的赞 | 查看视频以及评论等收到的赞 | 6 | 4 | 10 | 0.98522 | 6 | 1.3514 | 4 | 0.91954 | 0.43385
学生 | 点赞视频 | 点赞该视频 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 6 | 1.3514 | 4 | 0.91954 | 0.43385
教师 | 收藏视频 | 收藏该视频 | 4 | 5 | 9 | 0.8867 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.43345
教师 | 添加视频 到稍后再看 | 添加视频到稍后再看 | 4 | 5 | 9 | 0.8867 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.43345
教师 | 查看投稿情况 | 查看投稿的视频审核情况 | 5 | 6 | 11 | 1.0837 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.43336
学生 | 修改账号密码 | 修改个人账号的登录密码 | 3 | 3 | 6 | 0.59113 | 3 | 0.67568 | 3 | 0.68966 | 0.43296
管理员 | 上传视频审核 | 对用户上传的视频进行审核，可以通过或驳回用户投稿的视频 | 8 | 8 | 16 | 1.5764 | 8 | 1.8018 | 8 | 1.8391 | 0.43296
教师 | 举报评论 | 举报对视频或动态的评论 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.43296
学生 | 查看弹幕列表 | 查看视频或直播的弹幕列表 | 6 | 4 | 10 | 0.98522 | 3 | 0.67568 | 7 | 1.6092 | 0.43119
管理员 | 视频举报管理 | 对被举报的视频或视频下方被举报的评论进行审核，可以删除举报内容或者驳回举报 | 6 | 5 | 11 | 1.0837 | 6 | 1.3514 | 6 | 1.3793 | 0.39688
教师 | 查看收到的赞 | 查看视频以及评论等收到的赞 | 4 | 5 | 9 | 0.8867 | 6 | 1.3514 | 4 | 0.91954 | 0.39046
教师 | 查看用户信息 | 查看用户的个人中心及相关信息 | 5 | 4 | 9 | 0.8867 | 5 | 1.1261 | 5 | 1.1494 | 0.38966
教师 | 取消关注 | 取消对某个用户的关注 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.38529
教师 | 回关粉丝 | 回关关注自己的粉丝 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.38529
学生 | 查看粉丝列表 | 查看自己或者他人的粉丝列表 | 4 | 3 | 7 | 0.68966 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.37884
学生 | 举报评论 | 举报对视频或动态的评论 | 4 | 3 | 7 | 0.68966 | 4 | 0.9009 | 4 | 0.91954 | 0.37884
教师 | 投稿视频 | 上传要投稿的视频内容以及一些相关课程资料视频介绍等 | 6 | 7 | 13 | 1.2808 | 8 | 1.8018 | 7 | 1.6092 | 0.37549
管理员 | 教学提问审核 | 对用户在教学区的提问内容进行审核，可以通过或驳回用户的教学提问 | 7 | 5 | 12 | 1.1823 | 7 | 1.5766 | 7 | 1.6092 | 0.37111
学生 | 忘记密码？ | 通过手机验证的方式验证身份，修改密码 | 3 | 3 | 6 | 0.59113 | 3 | 0.67568 | 4 | 0.91954 | 0.37057
学生 | 查看用户信息 | 查看用户的个人中心及相关信息 | 5 | 3 | 8 | 0.78818 | 5 | 1.1261 | 5 | 1.1494 | 0.34637
教师 | 查看收藏夹 | 查看某个收藏夹内容 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.31517
教师 | 查看稍后再看 | 查看稍后再看的内容 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.31517
教师 | 查看历史记录 | 查看浏览过的视频的历史记录 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.31517
教师 | 删除历史记录 | 删除浏览过的视频的历史记录 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.31517
教师 | 查找历史记录 | 查找浏览过的视频的历史记录 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.31517
学生 | 查看投稿情况 | 查看投稿的视频审核情况 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.31517
管理员 | 用户举报管理 | 对被举报的用户行为进行审核，可以禁言该用户或者驳回举报， | 5 | 4 | 9 | 0.8867 | 6 | 1.3514 | 7 | 1.6092 | 0.29951
学生 | 取消关注 | 取消对某个用户的关注 | 4 | 2 | 6 | 0.59113 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.28897
学生 | 回关粉丝 | 回关关注自己的粉丝 | 3 | 3 | 6 | 0.59113 | 5 | 1.1261 | 4 | 0.91954 | 0.28897
学生 | 投稿视频 | 上传要投稿的视频内容、视频介绍等 | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 8 | 1.8018 | 7 | 1.6092 | 0.28884
教师 | 举报视频 | 举报该视频并写举报原因 | 4 | 4 | 8 | 0.78818 | 7 | 1.5766 | 7 | 1.6092 | 0.24741
学生 | 举报视频 | 举报该视频并写举报原因 | 4 | 3 | 7 | 0.68966 | 7 | 1.5766 | 7 | 1.6092 | 0.21648
游客 | 注册 | 填写学号手机号验证码等信息注册账号（审核结果通过邮箱发送） | 5 | 5 | 10 | 0.98522 | 3 | 0.67568 | 3 | 0.68966 | 0.1804
学生 | 删除历史记录 | 删除浏览过的视频的历史记录 | 2 | 2 | 4 | 0.39409 | 6 | 1.3514 | 5 | 1.1494 | 0.15759
游客 | 观看视频 | 观看首页上推荐的视频以及视频页中的视频 | 9 | 9 | 18 | 1.7734 | 7 | 1.5766 | 7 | 1.6092 | 0.13917
游客 | 观看直播 | 观看首页上推荐的直播以及直播页中的直播 | 8 | 6 | 14 | 1.3793 | 8 | 1.8018 | 8 | 1.8391 | 0.09471
游客 | 查看用户个人信息 | 通过点击用户头像或用户姓名可以查看用户个人中心的信息 | 5 | 3 | 8 | 0.78818 | 5 | 1.1261 | 5 | 1.1494 | 0.086592
| 合计 |  | 513 | 502 | 1015 | 100 | 444 | 100 | 435 | 100